ПРОГРАММА

Развития образования в Абыйском улусе на период 2017 – 2021 годы.

Паспорт Программы

| 1. | Наименование программы | Программа развития образования в Абыйском улусе на 2017 – 2021 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Статус программы | Муниципальная программа |
| 3. | Основание для разработки Программы | Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011г. № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)», Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011г. № 636 «О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)», Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 г. № 808 «Об утверждении Перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012 – 2016 г.г.»; Указ Главы РС(Я) от 20.06.2016 № 1221 «О внесении изменений в Указ Президента РС(Я) от 12.10.2011 г. № 973 «О государственной программе РС(Я) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012 – 2019 годы». |
| 4. | Ответственный исполнитель Программы | МКУ «Управление образованием при администрации «Абыйский улус (район)» |
| 6. | Цель и задачи Программы | Целью Программы является обеспечение доступности качественного образования. Задачами Программы являются: 1. Предоставление качественных образовательных услуг для детей дошкольного возраста. 2. Предоставление качественного общего образования. 3. Создание условий для организации общедоступного бесплатного дополнительного образования детей в Абыйском улусе. 4.Обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей. |
| 7. | Целевые индикаторы Программы | Целевым индикатором Программы является уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья: - доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности школьников; - доля детей в возрасте от 7 до 18 лет (охват детей 7-17 лет), охваченных программами начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования Основные показатели Программы, отражающие ход ее реализации: - охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольными учреждениями; - доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием; - доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку; - доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике; - количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; - доля муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений с постоянным пребыванием детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений с постоянным пребыванием детей; - доля учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений; - количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, внедривших в школьную практику факультативно- элективный курс «Основы предпринимательской деятельности» для учащихся 10-11 классов»; - охват детей школьного возраста дополнительным образованием; - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием; - охват детей организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью; - доля детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях; - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением; - количество построенных общеобразовательных учреждений (школ); - количество построенных дошкольных образовательных учреждений; - доля школьников, обучающихся по новым образовательным стандартам; - доля детей-инвалидов, получающих образование на дому, в дистанционной форме, от общего числа детей-инвалидов; - доля образовательных учреждений, обеспеченных наружным противопожарным водоснабжением, и доля учреждений с исправным состоянием электросетей; - доля образовательных учреждений, оснащенных системами антитеррористической безопасности; - доля образовательных учреждений, обеспеченных медицинскими кабинетами. |
| 8. | Сроки реализации Программы | Программа будет реализована в 2017 - 2021 годах. |
| 9. | Наименования подпрограмм Программы | Дошкольное образование. Общее образование. Дополнительное образование. Отдых и оздоровление детей. |
| 10. | Предельный объём средств на реализацию Программы с разбивкой по годам | 2016 г. – 460 479,30 тыс. руб. 2017 г. – 511 733,99 тыс.руб. 2018 г. –526 257,51 тыс.руб. 2019 г. – 541 770,50 тыс.руб. 2020 г. –541 950,50 тыс.руб. 2021 г.- 539 329,50 тыс.руб. |

Характеристика текущей ситуации

Система образования Абыйского улуса представлена 15 –тью муниципальными бюджетными учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

В улусе функционируют 6 дошкольных учреждений. Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования - 431 чел., что составляет 100% от потребности населения в услугах дошкольного образования.  Все дошкольные образовательные учреждения работают по программам нового поколения. Укомплектованность штатов ДОУ 100%.

В 7 общеобразовательных учреждениях обучается 669 человек.

В целях обеспечения доступа к качественному образованию в улусе реализуется комплекс мер, направленных на государственную поддержку малокомплектных образовательных учреждений в части финансирования с учётом затрат, не зависящих от количества обучающихся.   Все школы обеспечены новыми информационными технологиями, в том числе Интернетом, организовано внутри муниципальное и межмуниципальное сетевое взаимодействие.

По базисному учебному плану РС (Я) работают 7 образовательных учреждения улуса, Белогорская гимназия им. Н.Н.Ефимова реализует программы повышенного уровня по отдельным предметам.

В улусе успешно действуют 4 агропрофилированные школы (АСОШ, МаСОШ, МСОШ, УСОШ).

В улусе функционируют 2 ОУ дополнительного образования: ДЮСШ и ЦДО. Большая часть детей занята в спортивных секциях и художественно-эстетических объединениях.

Всего обучающихся детей-инвалидов 19, из них обучающихся на дому – 8, охваченных дистанционным обучением - 7.

Система образования стремится соответствовать требованиям инновационного развития республики. В настоящее время  проводится работа по реализации Стратегии развития образования в Республике Саха (Якутия) «Качественное образование – надежные инвестиции в будущее» на период до 2020 года, Концепции социокультурной модернизации образования Республики Саха (Якутия), Концепции дуального образования Республики Саха (Якутия), Концепции развития дошкольного образования Республики Саха (Якутия) на 2011-2016 годы и др. Факторами, содействующими соответствию системы образования улуса требованиям инновационного развития республики, являются сложившиеся механизмы государственно-общественного управления, нормативно- бюджетного финансирования, независимой оценки качества образования, введения профильного и дуального обучения, государственной поддержки агропрофилированных школ и др.

В Абыйском улусе созданы условия для введения Федеральных государственных образовательных стандартов, разработки механизмов оценки сформирования компетентности участников педагогического процесса, реализации индивидуального подхода к социализации выпускников.

Социализация выпускников в немалой степени зависит от результатов единого государственного экзамена, которые свидетельствуют о наличии определенных проблем подготовки, учащихся по предметам.

Мероприятия Программы по созданию технических и технологических условий позволят учителям и учащимся получить эффективный доступ к источникам достоверной информации по всем отраслям науки и техники, широко использовать новые электронные образовательные ресурсы и пособия в процессе обучения, в том числе дистанционного. Общесистемной проблемой является кадровая ситуация в образовании.

Программу общего образования в улусе реализует 177 педагог. Из них высшее профессиональное образование имеют   149 чел., (84, 2 %), 72 чел. (40, 7 %) имеет высшую категорию, первую категорию имеют 53 чел. (29, 9 %), соответствие занимаемой должности подтвердили – 32 человека (18,1%).

Стаж работы от 2 до 5 лет имеют -  24 чел. (13,6 %), стаж работы свыше 20 лет - 118 чел. (66,7%), находятся в пенсионном возрасте 75 чел. (42,4 %).

Цели и стратегические направления Программы. Целью Программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Республики Саха (Якутия).

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

1. Предоставление качественных образовательных услуг для детей дошкольного возраста.

2. Предоставление качественного общего образования.

3. Создание условий для организации общедоступного бесплатного дополнительного образования детей в Абыйском улусе.

4.Обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей.

Задачи будут реализованы по следующим направлениям:

- Дошкольное образование;

- Общее образование;

- Дополнительное образование;

- Отдых и оздоровление детей.

Программа будет реализована в 2017 - 2021 годах.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В целом, реализация Программы позволит улучшить условия получения образовательных услуг, повысить доступность качественного образования для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья. В результате выполнения Программы в системе образования будет обеспечено:

· внедрение новых образовательных и досуговых программ на всех уровнях системы образования;

· внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения;

· внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений, всех уровней и образовательных процессов;

· создание ресурсов и программ для одаренных детей;

· оснащение современным учебно-производственным, компьютерным оборудованием и программным обеспечением образовательных учреждений;

· улучшение материально-технической базы образовательных учреждений.

Перечень целевых индикаторов Программы.

| Целевые индикаторы и основные показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы: уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, уровень соответствия образования современным стандартам. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями в общей численности школьников. | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет (охват детей 7-17 лет), охваченных программами начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Основные показатели Программы, отражающие ход ее реализации |  |  |  |  |  |
| Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля педагогических работников дошкольных учреждений с высшим образованием | 41,1% | 42% | 43 % | 44 % | 45 % |
| Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ), от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | 96, 7% | 96, 9 % | 96, 9% | 98, 5% | 98, 5% |
| Доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку | 96, 7% | 98, 2 % | 98,5 % | 98,5 % | 98,5 % |
| Доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике | 95, 1% | 94, 6 % | 95,5 % | 95,5 % | 95,5 % |
| Количество построенных общеобразовательных учреждений (школ) |  |  | 1 |  | 1 |
| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Доля учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | 13,6 % | 14 % | 15 % | 16 % | 17 % |
| Охват детей школьного возраста дополнительным образованием | 93 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Охват детей организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью | 68,6 % | 70 % | 75 % | 75 % | 75 % |
| Доля детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях | 15 % | 17 % | 19 % | 19 % | 19 % |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общего числа детей-инвалидов | 15,8 % | 15,8 % | 15,8 % | 15,8 % | 15,8 % |
| Доля образовательных учреждений, обеспеченных наружным противопожарным водоснабжением, и доля учреждений с исправным состоянием электросетей | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля образовательных учреждений, оснащенных системами антитеррористической безопасности | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля образовательных учреждений, обеспеченных медицинскими кабинетами. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программных мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, государственного бюджета Республики Саха (Якутия), местных бюджетов. Общая сумма потребности составляет 3 121 521,30 тыс.руб., в том числе по годам:

| Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый вариант | Интенсивный вариант |
| 2017 г. | 511 733,99 тыс.руб. |  |
| 2018 г. | 526 257,51 тыс.руб. |  |
| 2019 г. | 541 770,50 тыс.руб. |  |
| 2020 г. | 541 950,50 тыс.руб. |  |
| 2021 г. | 539 329,50 тыс.руб |  |

В том числе по источникам финансирования:

| Государственный бюджет РС (Я) | 1 617 803,15 тыс.руб. |
| --- | --- |
| Муниципальный бюджет | 1 463 162,85 тыс.руб. |

Подпрограмма  «Дошкольное образование»

Паспорт подпрограммы

| 1. | Наименование подпрограммы | Дошкольное образование |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки подпрограммы | Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 № 808 «Об утверждении Перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»; Указ Главы РС(Я) от 20.06.2016 № 1221 «О внесении изменений в Указ Президента РС(Я) от 12.10.2011 г. № 973 «О государственной программе РС(Я) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012 – 2019 годы» |
| 4. | Цели и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы - обеспечение доступности в получении качественных образовательных услуг для детей дошкольного возраста. Задачи: 1. Разработка и реализация комплекса мер по созданию сети дошкольных образовательных учреждений различных типов и видов. 2. Обновление содержания и повышение качества дошкольного образования. 3. Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования. |
| 5. | Целевые индикаторы подпрограммы | - охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями; - доля негосударственных дошкольных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования; - доля педагогических работников дошкольных oбразовательных учреждений с высшим образованием. |
| 6. | Сроки реализации (этапы) подпрограммы | 2017-2021 годы |
| 7. | Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам | 641 038,83 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 г.- 104 505,19 тыс.руб. 2018 г. – 107 196,63 тыс.руб. 2019 г. – 110 199,47 тыс.руб. 2020 г. - 110 299,47 тыс.руб. 2021- 110 399,47 тыс.руб. |

Цели, задачи подпрограммы

Целью данной подпрограммы является обеспечение доступности в получении качественных образовательных услуг для детей дошкольного возраста.

Для достижения цели подпрограммы должны быть решены следующие основные

задачи:

· совершенствование системы дошкольного образования;

· обновление содержания и повышение качества дошкольного образования;

· укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования.

Мероприятия подпрограммы «Дошкольное образование»

Подпрограмма «Дошкольное образование» включает следующие стратегические мероприятия:

| Система мероприятий | исполнители |
| --- | --- |
| Строительство детского сада по инвестиционному проекту | МО РС (Я), МР «Абыйский улус (район)» |
| Реконструкция нетиповых зданий под дошкольные образовательные учреждения | Программа «Добрые дела-21 век» |
| Капитальный ремонт здания дошкольного образовательного учреждения | МО РС (Я), МР «Абыйский улус (район)», МБДОУ |
| Обеспечение проведения мероприятий по лицензированию, аттестации, аккредитации | МО РС(Я), МБДОУ |
| Обеспечение детской мебелью, технологическим оборудованием | МО РС(Я) МР «Абыйский улус (район)» |
| Обеспечение игровым оборудованием, дидактическими и методическими пособиями | МО РС(Я) МР «Абыйский улус (район)», МБДОУ |
| Установка видеонаблюдения, тревожных кнопок, обслуживание АПС | МР «Абыйский улус (район)», МБДОУ |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | МБДОУ |

К показателям решения задач подпрограммы «Дошкольное

образование» относятся:

| Целевые индикаторы подпрограммы | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями | 97% | 97% | 98% | 98% | 99% |
| Доля дошкольных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием | 41,1% | 42% | 43 % | 43 % | 43 % |
| Количество построенных дошкольных образовательных учреждений (детских садов) |  |  |  | 1 |  |
| Количество реконструированных зданий дошкольных образовательных учреждений (детских садов) | 1 |  |  |  |  |

Ожидаемые результаты подпрограммы

В результате реализации базового варианта подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальные дошкольные учреждения будут оснащены детской мебелью, технологическими и игровыми оборудованиями, разработаны программы и учебно-методические комплекты в соответствии с ФГОС.  Увеличится доля педагогов, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в различных формах. Повысится качество дошкольного образования для детей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств   бюджета республики и местного бюджета.

Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование на 2017-2021 годы» составляет:

| Источник финансирования | Сумма |
| --- | --- |
| Бюджет Республики Саха (Якутия) | 329 972,70 тыс.руб. |
| Муниципальный бюджет | 286 046,13 тыс.руб. |

Управление подпрограммой

Ответственным исполнителем подпрограммы является МКУ УУО.

Формы и методы управления реализацией подпрограммы определяются Улусным управлением образованием, Министерством образования Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Отбор исполнителей (поставщиков, подрядчиков) мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Подпрограмма «Общее образование»

| 1. | Наименование подпрограммы | Общее образование |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки программы | Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 № 808 «Об утверждении Перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»; Указ Главы РС(Я) от 20.06.2016 № 1221 «О внесении изменений в Указ Президента РС(Я) от 12.10.2011 г. № 973 «О государственной программе РС(Я) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012 – 2019 годы» |
| 3. | Исполнитель подпрограммы | МКУ «Управление образованием при администрации «Абыйский улус (район)» РС(Я) |
| 4. | Цель и задачи подпрограммы | Цель – обеспечение доступности качественного общего образования. Задачи: 1. Обеспечение качества образования. 2. Совершенствование учебно-методического, организационного, правового, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования. 3. Совершенствование правового образования и воспитания подрастающего воспитания. 4. Укрепление материально-технической базы учреждений образования в улусе. |
| 5. | Целевые индикаторы подпрограммы | - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике; - количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта; - доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; - доля преподавателей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, от общей численности преподавателей; -доля детей, охваченных правовым воспитанием; - количество муниципальных общеобразовательных учреждений, внедривших в школьную практику факультативно-элективный курс «Основы предпринимательской деятельности» для учащихся 10-11классов»; -численность обучающихся факультативно- элективному курсу «Основы предпринимательской деятельности» (10-11 классы). |
| 6. | Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2021 годы |
| 7. | Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам | 2 002 634,70 тыс.руб. в том числе по годам: 2017 г. – 329 633,72 тыс.руб. 2018 г. – 337 971,17 тыс.руб. 2019 г. – 346 390,27 тыс.руб. 2020 г. – 346 390,27 тыс.руб. 2021 г. – 346 390,27 тыс.руб. |

Характеристика текущего состояния

Согласно Закону Российской Федерации государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, в т.ч. гражданам с ограниченными возможностями здоровья, а также оказывает содействие в образовании гражданам, проявившим выдающиеся способности.

В Абыйском улусе функционируют 7 дневных общеобразовательных школ, в том числе 1 гимназия, с численностью 664 учащихся.

Реализация комплексного проекта модернизации образования положила начало системным изменениям в сфере образования: внедрены подушевое финансирование, новая система оплаты труда, государственно- общественное управление, новые формы оценки качества образования. Существенно укреплена материально-техническая база образовательных учреждений, в т.ч. современными интерактивными средствами обучения. Новые финансово - экономические и управленческие механизмы стали основой совершенствования структуры и содержания образования. Школы улуса реализуют программы профильного, дуального, дистанционного образования. В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в улусе проведена работа по переводу муниципальных учреждений в статус казенных, бюджетных учреждений.

В улусе сформирована система выявления, развития одаренных детей через олимпиадное движение, конкурсы, участие в научно-исследовательской конференции «Шаг в будущее», в мероприятия Малой академии наук Республики Саха (Якутия). Проводятся мероприятия по подготовке команд школьников для участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня.

Факторами, способствующими развитию системы выявления, поддержки и развития одаренных детей, являются:

· привлечение ведущих научных работников, педагогов Республики Саха и Российской Федерации;

· сохранение объемов государственной поддержки через республиканские программы.

Препятствующими факторами являются:

· недостаточное психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей;

· недостаточная курсовая подготовка педагогов, работающих с одаренными детьми;

· зависимость развития системы поддержки одаренных детей от уровня финансирования.

Одним из направлений модернизации образования является оценка качества образования. В улусе с 2001 года государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов проводится в форме единого государственного экзамена, с 2004 года для выпускников 9 классов проводится государственная (итоговая) аттестация в форме ОГЭ (основной государственный экзамен).  С 2009 года проводится мониторинг метапредметных способов деятельности выпускников начальной ступени обучения. В практике проведения итоговой аттестации успешно апробировано участие общественности. Преимуществами, способствующими развитию данного направления, можно назвать:

· опережающее развитие внешней оценки качества в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов;

Факторами, сдерживающими оценку качества образования, являются:

· оценка академической результативности обучающихся.

Качественно меняется содержание инновационной деятельности общеобразовательных учреждений, о чем свидетельствуют результаты открытого конкурса инновационных проектов и программ на статус «Республиканская экспериментальная площадка» на грант Президента Республики Саха (Якутия). Так, в улусе успешно действуют 4 агропрофилированные школы (АСОШ, МаСОШ, МСОШ, УСОШ). Грант Главы РС(Я) в размере 1 млн. рублей получили Мугурдахская СОШ (2015 г.), Урасалахская СОШ (2016 г.).

Важным направлением реализации государственной политики в системе общего образования Республики Саха (Якутия) является обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников путем повышения пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях.

В результате проводимой комплексной деятельности по обеспечению безопасности образовательных учреждений наблюдается повышение уровня противопожарной, антитеррористической безопасности. Все образовательные учреждения имеют медицинские кабинеты с соответствующими медикаментами и медицинским оборудованием. Внедряются технологии энергосбережения. Препятствующими факторами, способствующими обеспечению безопасности образовательных учреждений, являются недостаточный уровень финансирования обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений.

В системе образования в соответствии с развитием информационного общества одним из приоритетных направлений стала информатизация. Формирование электронной образовательной среды, внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс позволили реализовать модели дистанционного обучения, электронного управления учебно-воспитательным процессом, способствовали доступности и открытости деятельности образовательных учреждений.

Сегодня практически все школы активно используют электронный обмен информацией, электронную почту, локальную сеть имеют 7 образовательных учреждений. С каждым годом увеличивается число участников Интернет-конкурсов, олимпиад и др. мероприятий с использованием сети Интернет.

Препятствующими факторами в развитии данного направления являются:

· низкая скорость Интернета;

· неэффективное использование оборудования, быстрое устаревание техники;

· недостаточный уровень внедрения ИКТ в учебно-воспитательный процесс;

· не разработанность экономических механизмов дистанционного образования.

В целях повышения педагогического мастерства учителей и поддержки молодых педагогов в улусе развиваются новые формы повышения квалификации педагогов, проводятся различные обучающие семинары и конкурсы   на базе разных школ.

Факторами, способствующими развитию современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров, являются:

· обновление кадрового состава образовательных учреждений за счет молодых специалистов;

· увеличение количества учителей с высшим профессиональным образованием;

· увеличение количества педагогических работников с высшей квалификационной категорией;

· развитие грантовой поддержки педагогических работников.

| Препятствующими факторами являются: № п/п | Содержание мероприятий | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление муниципальных услуг учреждениями образования Развитие общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. Развитие системы оценки качества образования | - Оформление муниципальных заданий ОУ улуса. - Предоставление муниципальных услуг учреждениями образования для всех обучающихся, включая детей с ограниченными возможностями. - Введение ФГОС общего образования. - Развитие образования, ориентированного на сохранение языка, культуры, традиций народов, населяющих Абыйский улус. - Реализация программ агропрофилированных школ (АСОШ, УСОШ,МаСОШ, МСОШ). - Поддержка и сопровождение талантливых и одарённых учащихся (олимпиады, НПК «Шаг в будущее», конкурсы, соревнования и т.д.) - Проведение государственной (итоговой) аттестации учащихся в форме ЕГЭ, ОГЭ. - Обновление технических оборудований пунктов проведения экзаменов (ППЭ) для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ, ОГЭ. | ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно |
| 22 | Социокультурная модернизация образования, направленная на решение социально-экономических задач улуса; Совершенствование технологической инфраструктуры образовательных учреждений; Развитие школьной инфраструктуры в соответствии с требованиями к условиям осуществления образовательного процесса | - Проведение социокультурного анализа в сфере образования. - Оказание поддержки образовательным учреждениям Абыйского улуса, реализующим инновационные проекты и программы развития, направленные на успешную социализацию детей. - Развитие инновационной и экспериментальной деятельности в сфере образования. - Строительство средней общеобразовательной школы в каменном варианте в с. Абый, в п. Белая Гора - Проведение капитального ремонта в УСОШ, БСОШ, УоСОШ, - Проведение противоаварийных мероприятий в образовательных учреждениях. - Проведение мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности. - Оснащение учебно-лабораторным оборудованием - Оснащение школьной мебелью - Оснащение технологическим оборудованием для школьных столовых - Приобретение школьного автотранспорта - Внедрение современных информационных технологий физического воспитания обучающихся, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 13.Создание экспериментальной площадки для разработки и апробации инновационных технологий обучения, основанных на использовании ИКТ. - Внедрение ИКТ, обеспечение интерактивным оборудованием и техникой в целях обеспечения доступа ученикам к урокам лучших преподавателей с использованием технологий дистанционного образования. - Развитие дистанционной поддержки образования детей с ограниченными возможностями здоровья детей-инвалидов. | ежегодно ежегодно ежегодно 2017-2019, 2019-2021 2017 -2019 2017 – 2021 2017 -2021 2017 – 2021 2017 – 2021 постоянно 2018 - 2019 2017 -2021 Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно |
| - Развитие | Развитие современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров | - Привлечение молодых перспективных кадров к педагогической деятельности. - Развитие дистанционных форм переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ. - Стимулирование и грантовая поддержка работников образования. - Повышение квалификации педагогических работников и руководителей ОУ. | Постоянно Постоянно Постоянно постоянно |
|  | Укрепление материально-технической базы учреждений образования. | - Строительство Абыйской СОШ. | 2017 - 2019 |
|  |  | - Строительство Белогорской СОШ. | 2019-2021 |

· сохранение достаточно большой численности учителей пенсионного возраста;

. недостаточная подготовка учителей со смежными специальностями для сельской малокомплектной школы;

- отсутствие финансирования выезда на курсы повышения квалификации работников образования;

· отсутствие жилья для молодых специалистов.

Цель, задачи и мероприятия подпрограммы

Цель подпрограммы – обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития Республики Саха (Якутия).

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение качества образования;

2. Совершенствование учебно-методического, организационного, правового, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования.

3. Совершенствование правового образования и воспитания подрастающего воспитания.

4. Укрепление материально-технической базы учреждений образования в улусе.

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение нормативных публичных  обязательств: проведение капитального ремонта,  обеспечение достижения стратегических целей, развитие и модернизацию сферы образования; усиление воспитательного потенциала образования, индивидуальное  психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка; полноценное  включение в образовательное пространство и успешную социализацию детей с особыми нуждами и находящихся в трудной жизненной ситуации; строительство школы, современной образовательной инфраструктуры, сочетающей комфорт, безопасность и высокую технологичность; новую систему подготовки кадров и повышение квалификации администраторов образовательных учреждений, педагогических кадров и общественных управляющих; открытость и прозрачность информации, предоставляемой образовательными учреждениями.

Мероприятия подпрограммы

Целевые индикаторы

| Целевые индикаторы | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ), от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ. | 96, 7% | 96, 9 % | 96, 9% | 96, 9% | 96, 9% |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку | 96, 7% | 98, 2 % | 98,5 % | 98,5 % | 98,5 % |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике. | 95, 1% | 94, 6 % | 95,5 % | 95,5 % | 95,5 % |
| Средняя наполняемость в городской местности | 16 чел. | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Средняя наполняемость в сельской местности. | 6 чел. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество построенных школ. |  |  | 1 |  | 1 |
| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Доля учителей государственных муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений. | 13,6 % | 14 % | 15 % | 16 % | 17 % |
| Доля детей, охваченных правовым воспитанием. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, внедривших в школьную практику факультативно-элективный курс «Основы предпринимательской деятельности» для учащихся 10-11 классов». | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Численность обучающихся факультативно-элективному курсу «Основы предпринимательской деятельности» (10-11 классы)» | 87 | 91 | 94 | 94 | 94 |

Ожидаемые результаты:

Реализация подпрограммы «Общее образование» обеспечит:

· предоставление части государственных услуг в области образования в электронном виде;

· внедрение процедур независимой оценки учреждений и процессов системы образования;

· создание ресурсов и программ для талантливых и одаренных детей;

· развитие в структуре системы образования сектора непрерывного педагогического профессионального образования;

· совершенствование правового образования и воспитания подрастающего поколения;

· использование в учебном процессе современных технологий обучения (тренажеров,

компьютерных симуляторов, игровых методов, проектных форматов обучения);

· кооперирование учреждений образования с внешней средой для формирования устойчивых двухсторонних связей;

· внедрение и поддержку механизмов, обеспечивающих эффективное расходование бюджетных средств;

· внедрение и поддержку механизмов и моделей хозяйственной самостоятельности учреждений;

· подготовку кадров для экономики по приоритетным направлениям развития науки,

техники и технологий;

· повышение качества возрастной и квалификационной структуры кадрового потенциала в сфере образования, преодоление негативной тенденции повышения среднего возраста;

· создание многоуровневой системы стимулирования притока молодых специалистов в сферу образования;

· увеличение числа образовательных организаций, использующих передовой инновационный опыт;

· необходимое воспроизводство педагогических кадров при относительной стабилизации их численности, привлечение и закрепление молодых специалистов.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы являются средства государственного

бюджета Республики Саха (Якутия) и местного бюджета.

Возможно привлечение финансовых средств из других источников, не противоречащих  законодательству.

Объем средств государственного бюджета, Республики Саха (Якутия) и местного бюджета выделяемых на реализацию мероприятий:

| Источники финансирования | Сумма |
| --- | --- |
| Государственный бюджет РС (Я) | 1 196 276,05 тыс.руб. |
| Местный бюджет | 791 633,35 тыс.руб. |

Анализ управления подпрограммой

Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление образованием Абыйского улуса.  Формы и методы управления реализацией подпрограммы определяются Управлением образованием Абыйского улуса в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).  Отбор исполнителей (поставщиков, подрядчиков) мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  и муниципальных нужд».

Подпрограмма «Дополнительное образование»

Паспорт подпрограммы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Дополнительное образование |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для разработки программы | Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 № 808 «Об утверждении Перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»; Указ Главы РС(Я) от 20.06.2016 № 1221 «О внесении изменений в Указ Президента РС(Я) от 12.10.2011 г. № 973 «О государственной программе РС(Я) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012 – 2019 годы» |
| 2. | Цель и задачи подпрограммы | Цель - совершенствование духовно-нравственного, гражданско- правового и патриотического воспитания подрастающего поколения. Задачи: 1. Создание условий для организации общедоступного бесплатного дополнительного образования детей в Абыйском улусе. 2. Разработка и реализация комплекса мер по созданию гибкой сети учреждений дополнительного образования различных типов и видов. |
| 3. | Целевые индикаторы подпрограммы | -охват детей школьного возраста дополнительным образованием; - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием. |
| 4. | Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2021 годы |
| 5. | Предельный объём средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам | всего – 259 940,77 тыс.руб. 2016 г. – 32 270,50 тыс.руб. 2017 г. –.41 788,94 тыс.руб. 2018 г. –.44 416,45 тыс.руб. 2019 г. –47 154,96 тыс.руб 2020 г. – 47 154,97 тыс.руб. 2021 г.- 47 154,96 тыс.руб. |

Характеристика текущего состояния

Согласно Концепции развития системы дополнительного образования в Республике Саха (Якутия) на 2007-2011 годы, утвержденной Коллегией Министерства образования Республики  Саха (Якутия) 10 мая 2006 года, целью развития системы дополнительного образования детей являются сохранение государственных гарантий в доступности и бесплатности, повышение эффективности системы дополнительного образования детей в создании условий для их саморазвития, успешной социализации и профессиональном самоопределении, организации активной жизнедеятельности детей; обеспечение комфортного самочувствия каждого ребенка в детском сообществе.

Ведущими ценностными приоритетами системы дополнительного образования детей являются: демократизация учебно-воспитательного процесса; формирование здорового образа жизни; саморазвитие личности; создание условий для педагогического творчества; открытость системы; создание нового поколения учебно-программного и методического обеспечения; системное развитие на основе информационных технологий; поиск, поддержка и развитие детской творческой одаренности.

Дополнительное образование как составляющая единого образовательного пространства является бесплатным для детей. Охват детей дополнительным образованием в 2016 году составил 93 % от общего количества обучающихся в улусе. Стабильным остается число детей, выбирающих спортивное, эколого-биологическое направление, художественное творчество.

В настоящее время в 2-х учреждениях дополнительного образования детей   свои способности развивают 635 воспитанников в спортивных секциях, студиях и объединениях различных направлений. Больше всего занято детей в спортивных и художественно - эстетических объединениях.

Ежегодно обучающиеся улуса успешно участвуют в республиканских фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выставках по гражданско-патриотическому, художественному, декоративно - прикладному, краеведческому направлениям воспитания и дополнительного образования (улусный фестиваль «Поют и танцуют дети Абыя», конкурсы  «Ыллаа туой, о5о саас», «Праздник Терпсихоры», выставки рисунков, конкурс «Полярная звезда», Спартакиада школьников, «Кубок Арктики» и пр.

Осуществляется поддержка одаренных и талантливых детей. Детский образцовый танцевальный ансамбль «Абыйчаана» и детский народный ансамбль «Ньелтенке» удостоены чести выезжать в г. Якутск для участия в международных спортивных играх «Дети Азии».  «Абыйчаана» выезжала в Болгарию, Македонию, Малайзию, Италию для участия в конкурсе танцевальных коллективов. Летом 2016 года на II открытом национальном фестивале-конкурсе детского художественного творчества «Юные таланты земли Олонхо» коллектив получил Гран при в номинации «Хореография». В номинации «Вокал» Гран при получила Дохунаева Дуся.  Ансамбль «Ньелтенке» стал лауреатом II степени в номинации «Сохранение национальных традиций». Учащиеся Школы искусств становятся победителями и призёрами республиканских конкурсов юных пианистов, художников.

Воспитанники ДЮСШ принимают участие в республиканских соревнованиях по шашкам, шахматам, вольной борьбе, национальным видам спорта, гиревому виду и занимают призовые места. В улусе работают 16 секций в ДЮСШ с охватом детей 219 чел. Кроме этого, во всех образовательных учреждениях функционируют спортивные секции.

При Центре дополнительного образования создана детская общественная организация «Сайдыы» («Развитие») Абыйского улуса. Разработан Устав организации, получена лицензия на право деятельности. Лидеры организации приняли участие в республиканском слете Единого детского движения «Дьулуур» («Стремление»). Во всех образовательных учреждениях лидеры ДОО «Сайдыы» являются активными проводниками идеи республиканского Единого детского движения, организаторами школьных мероприятий. В кружках ЦДО занимаются 182 ребенка.

В Детской школе искусств обучаются 131 человек. Воспитанники ДШИ являются лауреатами и дипломантами республиканских, всероссийских фестивалей, конкурсов.

В улусе работают 3 военно-патриотических клуба: «Белые медведи» при Белогорской гимназии им. Н.Н.Ефимова с охватом 30 подростков и «Хоhуун» при Абыйской СОШ им. дтн. Слепцова А.Е. с охватом 20 учащихся и «Патриот» при Майорской СОШ с охватом 18 юношей.

В улусе осуществляется методическое сопровождение педагогических работников системы дополнительного образования детей. Проводятся методические семинары и другие формы повышения квалификации педагогов дополнительного образования.

Положительным моментом является тот факт, что дополнительные услуги для детей осуществляются на бесплатной основе и имеются возможности для успешной социализации детей средствами дополнительного образования.  К слабым сторонам относится недостаточное нормативно-правовое обеспечение развития системы дополнительного образования, ограниченные финансовые возможности для повышения качества кадрового потенциала системы дополнительного образования детей, повышения квалификации руководящих и педагогических работников, слабая материально-техническая база учреждений дополнительного образования детей (отсутствие достаточного количества компьютерного оборудования, доступа в Интернет).

Таким образом, ключевой проблемой является недостаточное нормативно – правовое, финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, требуется усиление работы по духовно- нравственному, гражданскому, патриотическому воспитанию детей в условиях динамично меняющегося современного мира.

Цель, задачи и мероприятия подпрограммы

Цель: Совершенствование духовно-нравственного, гражданско- правового и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Задачи:

1. Создание условий для организации общедоступного бесплатного дополнительного образования детей вАбыйском улусе.

2. Разработка и реализация комплекса мер по созданию гибкой сети учреждений дополнительного образования различных типов и видов.

Реализация подпрограммы предполагает проведение мероприятий по организации общедоступного бесплатного дополнительного образования детей, в том числе:

· Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми;

· Расширение возможностей дополнительного образования детей;

К показателям решения задач подпрограммы «Дополнительное образование» относятся:

| Целевые индикаторы подпрограммы | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охват детей школьного возраста дополнительным образованием | 93% | 95% | 96% | 97% | 98% |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Мероприятия подпрограммы «Дополнительное образование»

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение курсов по повышению квалификации педагогов дополнительного образования | ежегодно |
| 2. | Проведение тематических семинаров для классных руководителей и педагогов по вопросам организации дополнительного образования учащихся. | ежегодно |
| 3. | Организация круглых столов по обмену опытом работы с детьми в учреждениях дополнительного образования |  |
| 4. | Организация деятельности детской общественной организации «Сайдыы» при Центре дополнительного образования детей. | ежегодно |
| 5. | Проведение улусных фестивалей, смотров, конкурсов, соревнований, чемпионатов. | ежегодно |
| 6. | Участие в республиканских отборочных турнирах по вольной борьбе, шашкам, шахматам. | Ежегодно |
| 7. | Участие улусной команды школьников в легкоатлетическом Кубке Главы РС(Я) | Ежегодно в сентябре |
| 8. | Участие улусной команды в военно-патриотической игре «Снежный барс» | Ежегодно в феврале |

Ожидаемые результаты

В результате реализации подпрограммы:

- увеличится число детей школьного возраста, охваченных дополнительным образованием,

- увеличится число выявленных талантливых и одаренных детей;

- повысится удельный вес детей с особыми образовательными потребностями, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных дополнительным образованием;

- увеличится число секций, кружков, студий, клубов, объединений дополнительного образования детей, отвечающих современным требованиям,

- увеличится число инновационных программ, проектов, представленных на республиканские и всероссийские конкурсы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств местного, республиканского бюджетов.

Общий объём финансирования подпрограммы:

| Источник финансирования | сумма |
| --- | --- |
| Бюджет РС (Я) | - |
| Муниципальный бюджет | 259 130,77 тыс.руб. |

Управление подпрограммой

При организации управления подпрограммой возможны следующие риски:

- неполное выделение бюджетных средств на реализацию подпрограммных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;

- увеличение затрат на отдельные подпрограммные мероприятия;

- неполная реализация поставленных задач из-за недостаточного материального, кадрового и методического обеспечения;

- реорганизация и оптимизация учреждений дополнительного образования, вследствие чего может снизиться число обучающихся, охваченных дополнительным образованием;

- отток педагогических кадров вследствие низкой заработной платы.

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»

Паспорт подпрограммы

| 1. | Наименование подпрограммы | Отдых и оздоровление детей |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки | Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011г. № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)», Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011г. № 636 «О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)», Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 г. № 808 «Об утверждении Перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012 – 2016 г.г.»; Указ Главы РС(Я) от 20.06.2016 № 1221 «О внесении изменений в Указ Президента РС(Я) от 12.10.2011 г. № 973 «О государственной программе РС(Я) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012 – 2019 годы». |
| 3. | Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы - обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей. Задачи: 1. Разработка и реализация комплекса мер по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 2. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей. |
| 4. | Целевые индикаторы подпрограммы | -охват детей организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью; -доля детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях; -доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением |
| 5. | Сроки реализации | 2017 - 2021 годы |
| 6. | Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам (тыс. руб.) | всего - 13 225,00 тыс.руб., в том числе по годам: 2016 г.- 2 561,00 тыс.руб. 2017 г. – 2 611,,00 тыс.руб. 2018 г. – 2 611,00 тыс.руб. 2019 г. – 2 611,00 тыс.руб. 2020 г. - 2 721,00 тыс.руб 2021 г. - 2 721,00 тыс.руб. |

Характеристика текущего состояния

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период является неотъемлемой частью социальной политики государства, с 2010 года является полномочием субъекта.

Ежегодно более 68,6 % детей и подростков улуса заняты организованным отдыхом, трудом и оздоровлением, из них более 36,5 % - дети, нуждающиеся в особой заботе.

В 2016 году в 8 оздоровительных лагерях отдохнули 417 детей. Серьезное внимание уделяется организации занятости, отдыха и оздоровления детей «группы риска». В 2016 г. охвачены 10 детей данной категории летней занятостью, что составило 100%. За 3 сезона различным отдыхом было охвачено 10 несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН. ПДН, 23 ребенка, оставшихся без попечения родителей; оздоровлением и отдыхом охвачены 293 учащихся из малоимущих семей, также 11 детей-сирот и 24 ребёнка-инвалида.

За пределами улуса в оздоровительных лагерях отдохнуло 47 учащихся школ улуса, в детские санатории г. Сочи отдохнул 1 ребенок.

Совместно с родителями за пределами улуса и республики отдохнуло 38 чел.

Финансирование оздоровительных лагерей производилось за счёт средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 1 661 000 руб., с муниципального бюджета – 700 000 руб.

На перевозку детей в оленеводческие стада к месту работы родителей из республиканского бюджета Республики Саха (Якутия) в 2016 было выделено 200 000 руб. (5учащихся).

Сегодня в системе отдыха и оздоровления детей Абыйского улуса выделяется ряд существенных проблем:

· остается нерешенной проблема общедоступности организованного летнего отдыха и

оздоровления детей - более 32 % детей по разным причинам не охвачены летним отдыхом и оздоровлением;

· недостаточное финансирование организованного летнего отдыха и оздоровления детей, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

. отсутствие финансирования на оплату труда педагогов, медицинских работников, поваров, технических работников.

Таким образом, ключевой проблемой подпрограммы «Отдых и оздоровления детей» является недостаточное организационно - педагогическое обеспечение организации полноценного отдыха и оздоровления детей в Абыйском улусе.

Цель и задачи подпрограммы

Целью данной подпрограммы является обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие основные задачи:

1. Разработка и реализация комплекса мер по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений для организации отдыха и оздоровления детей.

Мероприятия подпрограммы

| Содержание мероприятий | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организация отдыха и оздоровление детей, преимущественно детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | - Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания, летних площадках. 2.Организация отдыха детей в оленьстадах и рыболовецких бригадах с родителями 3.Проведение экологических и биологических экспедиций 4. Выезд детей в санаторно-оздоровительные лагеря в пределах республики Саха (Якутия) 5.Выезд детей в лагеря, расположенные на территории РФ 6.Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, мероприятия по охране здоровья детей | Ежегодно Ежегодно Ежегодно Ежегодно Ежегодно Ежегодно |
| Обеспечение нормативного правового, кадрового и информационно- методического сопровождения отдыха, оздоровления детей в рамках текущего финансирования. | 1.Укрепление материально-технической базы лагерей дневного пребывания и детских площадок при образовательных учреждениях, приобретение технологического оборудования 2.Оплата труда педагогов и персонала лагеря 3.Проведение конкурсов и фестивалей, направленных на развитие оздоровительных программ 4.Организация обучающих семинаров, курсов повышения квалификации для сотрудников оздоровительных лагерей. | Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно |

К показателям решения задач подпрограммы «Отдых и оздоровление» относятся:

| Целевые индикаторы подпрограммы | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охват детей организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью | 68,6 % | 70 % | 75 % | 70 % | 75 % |
| Доля детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях | 15 % | 17 % | 19 % | 17 % | 19 % |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

В результате реализации Программы к 2021 году предполагается:

- увеличить число детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях;

- увеличить число мест на детских площадках и лагерях при образовательных организациях до 50 мест за 1 сезон;

- увеличить число инновационных программ, проектов, представленных на республиканские и всероссийские конкурсы, число педагогов лагерей, обучившихся на семинарах по новым технологиям, на курсах повышения квалификации.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Возможно привлечение финансовых средств из других источников, не противоречащих законодательству.

Объем средств из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и муниципального бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы в 2017-2021 гг.:

| Источник финансирования | Объём |
| --- | --- |
| Государственный бюджет РС (Я) | 8 305,00 тыс.руб. |
| Муниципальный бюджет | 4 920,00 тыс.руб. |

Анализ управления подпрограммой

При реализации подпрограммы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с:

- неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;

- увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в подпрограмму;

- более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий подпрограммы в очередном году, уточняются и при необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений.

Мероприятия подпрограммы направлены на сохранение имеющегося уровня летнего отдыха детей, развитие различных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, повышение эффективности принимаемых мер по развитию системы детского отдыха и оздоровления детей, создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей в Абыйском улусе.

Подпрограмма «Одаренные дети»

Паспорт подпрограммы

| № п\п | Наименование подпрограммы | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки подпрограммы | Указ Главы РС(Я) от 20.06.2016 № 1221 «О внесении изменений в Указ Президента РС(Я) от 12.10.2011 г. № 973 «О государственной программе РС(Я) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012 – 2019 годы». |
| 2. | Цель и задачи подпрограммы | Цель – поддержка и развитие одаренных и талантливых детей. Задачи: 1. Разработка и реализация комплекса мер по поддержке и развитию одаренных и талантливых детей. |
| 3. | Целевые индикаторы подпрограммы | - доля детей, участников республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) - доля детей, участников Республиканской НПК «Шаг в будущее»; - доля детей, участников республиканских фестивалей, смотров художественной самодеятельности детей и молодежи; - доля детей, участников республиканских спортивных соревнований, чемпионатов. |
| 4. | Сроки реализации (этапы) подпрограммы | 2017 – 2021 годы |
| 5. | Предельный объём средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам | всего 5 280,00. тыс.руб., в том числе: 2016 г. – 870,00 тыс.руб. 2017 – 870,00 тыс.руб. 2018 – 870,00 тыс.руб. 2019 – 870,00 тыс.руб. 2020- 900,00 тыс.руб. 2021 – 900,00 тыс.руб. |

Характеристика текущего состояния

Во всех образовательных организациях улуса систематически проводится активная работа по приобщению детей к научно-практической работе. Воспитанники детских садов и учащиеся начальных классов представляют свои первые работы на улусной научно-практической конференции «Мои первые шаги в науку», инициированной коллективом Абыйской средней школы и ставшим традиционным улусным мероприятием. Ежегодно проходят Слепцовские чтения в Абыйской СОШ, Ефимовские чтения в Белогорской гимназии, Дохунаевские чтения в Мугурдахской СОШ, Марковсие чтения в Уолбутской СОШ. Лауреаты школьных чтений принимают участие в региональном этапе научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее Абыя», лауреаты которой представляют команду улуса на республиканской НПК школьников и молодежи «Инникигэ хардыы – Шаг в будущее им. академика В.П.Ларионова» в г. Якутск. Наши дети стали лауреатами республиканской НПК, призерами Всероссийских НПК, проведенных в городах Москва, Санкт Петербург, Казань и Новосибирск.

В 2016 году стипендиатами Малой академии наук Республики Саха (Якутия) стали гимназисты: Мубаракзянова Марина, Абрамова Рада и Винокурова Настя.

Ежегодно проводятся школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ). Победители муниципального этапа выезжают в г. Якутск для участия в республиканском этапе ВОШ. В 2016 году приглашение на республиканский этап олимпиады получили 6 учащихся. В том числе трое получили приглашение по двум предметам. Из-за финансовых трудностей дети не имеют возможности принимать участие в республиканском этапе ВОШ.

Также много приглашений учащиеся получают на республиканские чемпионаты по шашкам, шахматам, по вольной борьбе, масрестлингу. С каждым годом улучшаются спортивные показатели учащихся, но опять-таки из-за финансовых затруднений дети не имеют возможности выезжать на сборы за пределы улуса. Из-за недостаточности выезда на сборы, Садовников Миша (МаСОШ), не смог войти в команду республики и принять участие в V Международных спортивных играх «Дети Азии».

Ежегодно, на Рождественской Ёлке, Глава МР «Абыйский улус (район)» учреждает стипендии 40 лучшим учащимся: отличникам учёбы, спортсменам, общественникам, активистам Единого детского движения, на церемонии Последнего звонка вручаются премии выпускникам, окончившим школу золотой медалью «За особые успехи в учении».

Для поддержки и развития одаренных и талантливых детей

в улусе  необходимо:

- повышение финансирования выезда детей на республиканские, всероссийские научно-практические конференции, фестивали, соревнования, чемпионаты;

- активизация деятельности попечительских советов при образовательных  организациях;

-  К слабым сторонам текущего состояния в поддержке одаренных и талантливых детей   относится недостаточное финансирование;

- слабая материально-техническая база образовательных учреждений, которая не позволяет предоставить комфортные условия для занятия детей научно-практической деятельностью и спортом;

- недостаточный уровень подготовки педагогов в области курирования научно-технической деятельности школьников.

Цель и задачи подпрограммы

Цель – поддержка и  развитие одаренных детей.

Для реализации государственной политики, направленной на поддержку и развитие одаренных детей необходимо:

1. Разработка и реализация комплекса мер по поддержке и развитию одаренных детей.

2. Социальная адаптация и психологическое сопровождение одаренных детей.

В соответствии со стратегическими задачами подпрограммы реализуются мероприятия:

| № п/п | Содержание мероприятий | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие олимпиадного движения. | Проведение школьного, муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников. | 2017 -2021 |
| 2. | Развитие научно-практической деятельности учащихся. | Проведение школьного, регионального этапов научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее Абыя». | 2017-2021 |
|  |  | Участие в республиканском этапе НПК «Шаг в будущее- Инникигэ хардыы им. В.П.Ларионова» в г. Якутск. | 2017-2021 |
| 3. | Развитие научно-технического творчества учащихся. | Деятельность технопарка на базе МБОУ «Белогорская гимназия им. Н.Н.Ефимова» | 2017-2021 |
| 4. | Развитие талантливых детей. | Проведение республиканского телевизионного конкурса «Хотугу сулус», улусного конкурса «Поют и танцуют дети Абыя» | 2017-2021 |

Объем средств государственного бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы в 2017-2019 гг.:

| Источник финансирования | Сумма |
| --- | --- |
| муниципальный бюджет | 5 280,00 тыс.руб. |

Управление подпрограммой

Ответственным исполнителем подпрограммы является МКУ УО Абыйского улуса.

Формы и методы управления реализацией подпрограммы определяются МКУ УО Абыйского улуса  в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Отбор исполнителей (поставщиков, подрядчиков) мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Подпрограмма «Управление программой»

На управление программой предусматривается:

| Источник финансирования | Сумма |
| --- | --- |
| муниципальный бюджет | 100 773,70 тыс.руб. |

Для организации управления программой применяются такие методы, как планово-нормативный и программно-целевой.

Одним из серьезных рисков применения планово-нормативного метода является риск неэффективного использования финансовых ресурсов, что особенно опасно в условиях роста государственных расходов на образование. Могут также возникнуть риски резкого снижения заработной платы работников образования, существенного увеличения расходов на содержание зданий образовательных учреждений по сравнению с учебными расходами, продолжения ветшания образовательной инфраструктуры. В конечном итоге может сформироваться устойчивая тенденция снижения качества образования.

Программно-целевой метод основан на подчинении распределения ресурсов и намечаемых мероприятий, достижению определенной цели. В то же время использование этого метода при решении проблемы связано с определенными рисками. Один из рисков - риск сокращения ранее выделенного бюджетного финансирования Программы в процессе ее реализации. В этом случае нужно будет реструктуризировать Программу, разрабатывать и реализовывать механизмы приостановления ряда уже начатых изменений. При этом надо будет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотреть задачи Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения.

Одним из последствий результатов структурных и содержательных изменений в Программе станут сложности в ее управлении, что негативно скажется на эффективности Программы в целом. Возникнут также серьезные административно-управленческие трудности, связанные с необходимостью пересмотра соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета. Решение о сокращении бюджета Программы приведет к падению эффективности программы развития образования. Возникнут серьезные социальные проблемы, в том числе связанные с инфраструктурными проблемами в системе образования.  К рискам программно-целевого метода следует также отнести риск неэффективного управления Программой. В свою очередь, этот риск представляет собой совокупность таких рисков, как:

· риск неэффективных управленческих решений в ходе выполнения Программы;

· риск отсутствия необходимой координации при реализации Программы и др.

Возникновение риска неэффективного управления Программой может привести к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных задач, поставленных перед системой образования в среднесрочном и долгосрочном периодах.

Другим риском является риск неразвитости механизмов управления субсидиями в сфере образования, однако этот риск может быть существенно минимизирован путем использования имеющегося опыта предоставления субсидий в рамках проекта "Образование".

Среди рисков использования программно-целевого метода следует отдельно рассмотреть риск, связанный с тем, что одна или несколько задач Программы могут быть не решены, например, из-за сокращения расходов на Программу за счет средств федерального бюджета. Невыполнение отдельных задач Программы помимо прямых экономических потерь, связанных с неэффективным расходованием бюджетных средств, существенно снизит положительные эффекты, полученные на предыдущих этапах модернизации образования. Следует отметить также и то, что нерешенность хотя бы одной из задач Программы приведет к недостижению цели Программы, заключающейся в обеспечении доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Республики Саха (Якутия), то есть к невыполнению Программы.

Для минимизации рисков необходимо наличие своевременной, и объективной информации о ходе выполнения Программы. При этом отсутствие такой информации само по себе является существенным фактором риска.

Отдельно следует остановиться на группе рисков, связанных с последствиями реализации Программы. Социально-экономические последствия ее реализации должны быть ясны и понятны образовательному сообществу, обществу в целом. В противном случае в обществе может возникнуть безразличие, а в крайнем своем проявлении - неприятие и негативное отношение граждан, как к самой Программе, так и к отдельным ее элементам. Это приведет к тому, что результаты Программы окажутся невостребованными.

Важнейшим фактором снижения этого риска является своевременная разъяснительная работа среди населения, его информирование о целях, задачах и ходе реализации Программы. Необходимы осуществление социологических измерений и проведение работ по формированию позитивного общественного мнения, вовлечение работодателей, родителей, средств массовой информации и иных заинтересованных групп в управление системой образования.

Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации Программы будут предприняты такие меры, как:

· мониторинг хода реализации мероприятий и проектов Программы, выполнения Программы в целом

· широкое привлечение общественности и педагогического сообщества к разработке мероприятий Программы, а также к реализации и оценке результатов реализации Программы;

· обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации Программы и др.

Механизм реализации программы заключается в формировании детализированного организационно-финансового плана по реализации Программы, который при необходимости уточняется не чаще 1 раза в год на основе оценки результативности мероприятий Программы, достижения целевых индикаторов.

Руководителем Программы является Начальник управления образованием Абыйского улуса Республики Саха (Якутия), который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также

определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Управление образованием как ответственный исполнитель Программы:

· обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе МР «Абыйский улус(район)» Республики Саха (Якутия);

· организует реализацию программы, вносит изменения в программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

· проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем, в соответствии с установленным порядком;

· запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;

· рекомендует соисполнителям осуществлять разработку отдельных мероприятий муниципальной программы;

· разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты (локальные акты), необходимые для выполнения Программы;

· несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;                    ·  организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий.